## Plan de Pruebas - FRONT
Project | PI 2023
History | HU-01 a HU-08
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2023-05-11
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#1: Colocar encabezado Como administrador, quiero un encabezado que muestre el logo de la aplicación para poder identificar fácilmente la marca y diferenciarla de otras aplicaciones. | HTML inicial | EQUIPO8-5 | El header debe ocupar el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Header ocupando el 100% de la pantalla en todas las paginas de la app. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El header debe estar fijo en la parte superior de la página, incluso al hacer scroll, para que siempre sea visible y accesible para el usuario. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Header fijo en la parte superior de la página, incluso al hacer scroll, para que siempre sea visible y accesible para el usuario. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El header debe ser consistente en todas las páginas de la aplicación y debe ser fácil de usar y entender para el usuario. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Header consistente en todas las páginas de la aplicación y fácil de usar y entender para el usuario. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El header debe ser optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El header optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Dentro del header debe existir un bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Visualizar en del header, alineado a la izquierda, el logotipo y el lema de la empresa. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Al hacer clic en el logotipo o el lema, el usuario debe ser redirigido a la página principal de la aplicación. Dentro del header debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Al hacer clic en el logotipo o el lema, el usuario debe ser redirigido a la página principal de la aplicación. Dentro del header debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad). | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#2: Definir el cuerpo del sitio Como administrador, quiero que el color de fondo del sitio web esté en armonía con la identidad de marca de la empresa para mejorar la estética y la coherencia visual de la aplicación. | Cuerpo del sitio | EQUIPO8-4 | El body debe tener un color de background que corresponda a la identidad de marca. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El body debe tener un color de background que corresponda a la identidad de marca. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El body debe ocupar el 100 % del alto de la pantalla. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El body debe ocupar el 100 % del alto de la pantalla. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El body debe ser optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El body debe ser optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Se debe visualizar las tres secciones o bloques: buscador, categorías y recomendaciones de los productos. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Se debe visualizar las tres secciones o bloques: buscador, categorías y recomendaciones de los productos. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#3: Colocar pie de página Como usuario, quiero un pie de página en la aplicación para poder mostrar el copyright. | Pie de pagina | EQUIPO8-10 | Se debe crear un footer que ocupe el 100% del ancho de la pantalla y que esté ubicado en el pie de página en todas las páginas de la aplicación. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Se debe crear un footer que ocupe el 100% del ancho de la pantalla y que esté ubicado en el pie de página en todas las páginas de la aplicación. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Dentro del footer, debe existir un bloque alineado a la izquierda que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Dentro del footer, debe existir un bloque alineado a la izquierda que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El isologotipo, el año y el copyright deben ser legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El isologotipo, el año y el copyright deben ser legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#4: Registrar producto Como administrador, quiero poder agregar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | Crear productos (Servicio POST) - FRONT | EQUIPO8-22 | Existe un panel para el administrador con la opción "Agregar producto. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Existe un panel para el administrador con la opción "Agregar producto. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | La página de "Agregar producto" debe incluir campos para ingresar información relevante del producto, como nombre, descripción e imagen. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | La página de "Agregar producto" debe incluir campos para ingresar información relevante del producto, como nombre, descripción e imagen. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El administrador debe poder subir una imagen del producto. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El administrador debe poder subir una imagen del producto. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El administrador debe poder guardar el producto y este debe ser agregado correctamente a la base de datos del sitio. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El administrador debe poder guardar el producto y este debe ser agregado correctamente a la base de datos del sitio. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Si se intenta agregar un producto con un nombre que ya existe, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Si se intenta agregar un producto con un nombre que ya existe, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#5: Visualizar productos en el home Como usuario, quiero ver una lista de productos aleatorios en el home cuando ingreso por primera vez. | Visualizacion de producto (servicio GET) - FRONT | EQUIPO8-23 | En el home se debe ver una lista aleatoria de productos. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | En el home se debe ver una lista aleatoria de productos. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Garantizar que la lista de productos aleatorios sea verdaderamente aleatoria, sin repetir productos y sin seguir un patrón previsible | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Garantizar que la lista de productos aleatorios sea verdaderamente aleatoria, sin repetir productos y sin seguir un patrón previsible | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#6: Visualizar detalle de producto Como usuario, quiero poder visualizar en el detalle de producto para conocer datos básicos del producto. | Visualizar el detalle del producto (Servicio GET) - FRONT | EQUIPO8-24 | Visualizar un bloque de header el cual deberá cubrir el 100 % del ancho de la pantalla. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Visualizar un bloque de header el cual deberá cubrir el 100 % del ancho de la pantalla. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El título del producto deben estar alineados a la izquierda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | El título del producto deben estar alineados a la izquierda. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | La flecha para volver atrás debe estar alineada a la derecha. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | La flecha para volver atrás debe estar alineada a la derecha. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | En el body debe estar el texto descriptivo del producto y su imagen. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | En el body debe estar el texto descriptivo del producto y su imagen. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#7: Paginar productos Como usuario, quiero que la lista de productos muestre solo una cantidad limitada de productos y tenga la opción de ver los siguientes. | Paginacion - FRONT | EQUIPO8-26 | Que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Media | Normal | Que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda cargar más productos y ver la siguiente página de resultados. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Media | Normal | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda cargar más productos y ver la siguiente página de resultados. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Media | Normal | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#8: Eliminar producto Como administrador, quiero poder eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | Eliminar producto (Servicio DELETE) - FRONT | EQUIPO8-25 | Existe un panel para el administrador con la opción de eliminar. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Baja | Normal | Existe un panel para el administrador con la opción de eliminar. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | La información debe actualizarse en la base de datos. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Baja | Normal | La información debe actualizarse en la base de datos. | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | El producto eliminado no debe mostrarse en listado de productos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Baja | Normal | El producto eliminado no debe mostrarse en listado de productos | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual

## Plan de Pruebas - BACK
Project | PI 2023
History | HU-04 a HU-08
Sprint Nº | 1
Version | 1
Date | 2023-05-11
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Server | Resource | Method | Body | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#4: Registrar producto Como administrador, quiero poder agregar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | Crear productos (Servicio POST) - BACK | EQUIPO8-12 | Se debe registrar un producto con los siguientes datos: Nombre - Descripcion - Imagen (5) | - | localhost:8080/vehicle | POST | { "details": "Viento en la cara, velocidad y paisajes.", "imagesList": [ { "idImage": 652 }, ], "model": "Tomahawk" } | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Creacion de un producto con las caracteristicas indicadas en el body | 200 | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
|  |  | No debe ser posible registrar 2 productos con el mismo nombre, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso | - | localhost:8080/vehicle | POST | { "details": "Viento en la cara, velocidad y paisajes.", "imagesList": [ { "idImage": 652 }, ], "model": "Tomahawk" } | No Aplica | No Aplica | Alta | Normal | Que el producto no se pueda crear y un mensaje de error | 400 | No se obtiene el resultado esperado, los productos pueden tener el mismo nombre | No satisfactorio | No Automatizado | Actual
#5: Visualizar productos en el home Como usuario, quiero ver una lista de productos aleatorios en el home cuando ingreso por primera vez. | Visualizacion de producto (servicio GET) - BACK | EQUIPO8-14 | Garantizar que la lista de productos aleatorios sea verdaderamente aleatoria, sin repetir productos y sin seguir un patrón previsible | - | localhost:8080/vehicle/random-list | GET | No aplica | No aplica | No Aplica | Alta | Normal | Obtener un listado de vehiculos ordenados diferente en cada ejecusion del servicio | 200 | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#6: Visualizar detalle de producto. Como usuario, quiero poder visualizar en el detalle de producto para conocer datos básicos del producto. | Visualizacion detalle de producto (servicio GET) - BACK | EQUIPO8-16 | Visualizar texto descriptivo del producto y su imagen. | - | localhost:8080/vehicle/{id} | GET | No aplica | No aplica | No Aplica | Alta | Normal | Obtener la descripcion del producto indicando el ID | 200 | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual
#8: Eliminar producto Como administrador, quiero poder eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | Eliminar producto (Servicio DELETE) - BACK | EQUIPO8-20 | Eliminacion de productos de la base de datos | - | localhost:8080/vehicle/delete/{id} | DELETE | No aplica | No aplica | No Aplica | Alta | Normal | Eliminacion del producto indicado en el ID | 200 | Se obtiene el resultado esperado | Satisfactorio | No Automatizado | Actual